子計畫五：

南投縣106年度環境教育考評及到校輔導服務實施計畫

- 依據：

(一) 教育部105年5月31日臺教資（六）字第1050061298B號函辦理

（二) 南投縣106年－109年環境教育中程計畫辦理。

（三）106年度教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫申請書。

- 目標：

  - 透過訪視評鑑發掘各校在環境教育執行上之優缺點，提供環境教育政策修正調整。

  - 建立本縣環境教育輔導小組到校訪視輔導機制，提供各校適當資訊及技術諮詢。

- 主辦單位：南投縣政府教育處

- 承辦單位：南投縣南投市康壽國小

- 協辦單位：南投縣環境教育輔導小組

- 辦理時間：106年10-12月

- 參與對象：全縣國中小學、旭光高中

- 實施內容：由本府教育處組成考評小組，考評各校105學年度辦理環境教育成果，分初評、複評兩階段進行，於考評前舉辦全縣學校說明考評方式及內容會議

  - 初評：全面採網頁線上評選，由外聘委員進行評審，擇優錄取參加複評，成績不良未達認可標準之學校由本縣環境教育輔導小組進行輔導。

  - 複評：由教育處人員、環境教育輔導小組實地到校訪視。

    - 成績計算：初評成績佔50％，複評成績佔50％之總和。

    - 全縣初評優良國小24所學校參加複評；全縣初評優良國中6所學校參加複評。

    - 複評採實地考評；由教育處人員、環境教育輔導小組至各校實地考評，各校準備簡報10分鐘後，委員依考評標準實地考評，時間安排可依實際狀況調整。

(三)獎勵

國小部分：全縣特優八所，優等八所，甲等八所

國中部份：全縣特優二所，優等二所，甲等二所

考評小組得視實際成績增減之。

特優：各校有功人員共六人，一人記功一次，二人各嘉獎二次，三人

各嘉獎一次。

優等：各校有功人員共五人，一人嘉獎二次，四人各嘉獎一次。

甲等：各校有功人員共二人，各嘉獎一次

執行完竣後，本計畫之承辦學校有功人員四人及本府承辦業務人員（三人）各敘嘉獎二次。

  - 年度工作計畫總表

| 項次 | 類別 | 子計畫名稱 | 參加對象 | 辦理時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全縣性 | 環境教育考評說明會議 | 教育處 環境教育輔導小組全體學校 | 106.3.~106.7. |  |
| 2 | 全縣性 | 環境教育考評委員 初評會議暨線上審查 | 教育處 考評委員 環境教育輔導小組 | 106.9 |  |
| 3 | 全縣性 | 環境教育考評委員 複評會議暨實地複評 | 教育處 考評委員 環境教育輔導小組 | 106.10 |  |
| 4 | 全縣性 | 環境教育考評到校服務輔導 | 教育處 績優學校 環境教育輔導小組 | 106.10~106.11 |  |
| 5 | 全縣性 | 環境教育考評檢討會議 | 教育處 環境教育輔導小組 | 106.11.~106.12. |  |
| 6 | 視需要增加場次 |  |  |  |  |

- 預期效益：各校網頁線上初評比例達100％以上，進入複評學校實地訪視比例達100％以上。

- 經費來源：教育部

- 其他：

  - 辦理考評及到校輔導服務人員請惠予公差登記，開會時請自行攜帶環保杯、環保筷。

  - 本計畫經奉教育部及本府核定後施行，修正時亦同。

  - 獎勵與考核：承辦學校於活動結束二週內，檢送領據、經費結報表、成果 (含滿意度調查及回饋分析) 及承辦人員敘獎名單，逕送本府教育處體健科彙辦。